事業計画: 中小企業向け「採用発信のAI代行」

設定日: 2026年9月30日

開始: 2026年11月(10月は何もしない)

関連: 「Claude APIと契約のまとめ」(API・料金・契約)、目標メモ(goals.md)(TikTok・クラウドワークスの目標)

# 1. 事業の中身

- 形: 個人事業主として始める。会社は、利益が安定してから作る

- お客さん: 通える範囲にある、従業員5〜50人の中小企業

- 売るもの: 求人票・採用ページ・採用SNSの文章や動画を、AIを使って作る

- 最初はやらないこと: 候補者への連絡の代行(職業安定法の規制にかかる場合がある)と、候補者の個人情報を扱う仕事

## メニューと価格

| メニュー | 内容 | モニター(最初の3社) | 通常 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無料AI診断 | 60分で困りごとを聞き、「AIで良くできること」のリストを渡す | 無料 | 無料 |
| 求人票パック(単発) | 求人票3職種の書き直し+採用ページの文章 | 1職種分を無料(事例として紹介してよいことが条件) | 3万円(実績3件のあとは5万円) |
| 採用発信ライト(月額) | 採用SNSの投稿8本+求人票の改善を月1回 | — | 月3万円 |
| 採用発信スタンダード(月額) | ライトの内容+ショート動画4本+月1回の報告 | — | 月5万円 |

# 2. KGI

| 期限 | KGI |
| --- | --- |
| 2026年10月 | なし(何もしない) |
| 2026年11月30日 | 手続きと道具がそろう(Console、開業届、青色申告の申請、事業用の口座、会計ソフト、事業用メール) |
| 2026年12月31日 | 営業の準備が終わり、モニターのお客さんが1社決まる |
| 2027年3月31日 | お金を払うお客さんが1社、月の売上3万円 |
| 2027年6月30日 | 続けて頼んでくれるお客さんが3社、月の利益8万円 |
| 2027年9月30日 | 続けて頼んでくれるお客さんが4社、月の利益15万円 |
| 2027年12月31日(最終) | 月の利益20万円(売上22万円−経費2万円) |

## 月20万円の内訳

| 内訳 | 単価 | 件数 | 月の売上 |
| --- | --- | --- | --- |
| スタンダード(月額) | 5万円 | 3社 | 15万円 |
| ライト(月額) | 3万円 | 1社 | 3万円 |
| 求人票パック(単発) | 4万円 | 1件 | 4万円 |
| 合計 |  |  | 22万円 |

- 経費: 月2万円(Claudeなどのツール1.5万円、会計ソフト・交通費など0.5万円)

- 作業時間: 月約53時間(週12〜13時間)。月額4社×8時間+単発6時間+営業15時間

# 3. 準備の中身と手順(2026年11〜12月)

## 11月: 手続きと道具(週3〜4時間。TikTok・クラウドワークスの目標と並行)

| 週 | やること |
| --- | --- |
| 11/2〜11/8 | ①事業用メール ②屋号 ③Claude Console |
| 11/9〜11/15 | ④開業届 ⑤青色申告承認申請書(2つ同時に出す) |
| 11/16〜11/22 | ⑥事業用の口座とカード ⑦会計ソフト |
| 11/23〜11/30 | ⑧Claude Codeの仕事用設定と作業フォルダ |

## 12月: 営業の準備(週6〜8時間)

| 週 | やること |
| --- | --- |
| 12/1〜12/6 | ⑨データの取り扱い方針 ⑩契約書のひな形 |
| 12/7〜12/13 | ⑪見本の事例2つ ⑫メニュー表 ⑬noteの実績ページ ⑭名刺 |
| 12/14〜12/20 | ⑮営業リスト50社 ⑯ヒアリングシート ⑰提案書のひな形。紹介のお願いを15人に送る |
| 12/21〜12/31 | インターン先に相談し、無料診断を2件 → モニターを1社決める |

## ① 事業用メール

- 何か: 仕事専用のGmail

- 手順:

  - 屋号か本名のローマ字でアドレスを作る

  - 2段階認証をONにする

  - 署名を作る(本名・屋号・電話番号・住所は市区町村まで)

- 費用: 0円

## ② 屋号

- 何か: 事業の名前(例:「〇〇採用デザイン」)。なくてもよい

- 手順:

  - 同じ名前の会社がないかGoogleで検索する

  - 決まったら開業届に書く

- 費用: 0円

## ③ Claude Console

- 何か: APIを使うためのアカウント。お客さんのデータを扱う作業はここで行う

- 手順: 「Claude APIと契約のまとめ」 の「3. 導入と契約の手順」のとおり。Console accountの仕組みは同じファイルの「2.」を参照

- 費用: 最初のクレジット10〜20ドル+消費税

## ④ 開業届

- 何か: 正式名は「個人事業の開業・廃業等届出書」。税務署に「個人で事業を始めた」と知らせる書類。無料

- なぜ出すか: 青色申告の前提になる。屋号の入った口座を作るときに、控えを求められることがある

- 期限: 2026年からは「開業した年の確定申告の期限(翌年3月15日)まで」に変わった。ただし⑤の青色申告の申請が開業から2か月以内なので、同時に出す

- 手順:

  - マイナンバーカードを用意する

  - freee開業かマネーフォワード クラウド開業届(どちらも無料)で、質問に答えて書類を作る

    - 開業日: 手続きをする日(例: 2026年11月9日)

    - 職業: 「Webコンテンツ制作」など

    - 事業の概要: 「中小企業向けの採用広報の文章・動画制作(AIを活用)」

    - 所得の種類: 事業所得

    - 屋号: 決めていれば書く

  - e-Tax(マイナンバーカードとスマホで電子提出)で出すか、印刷して住所地の税務署に郵送か持参する

  - 控え(受付の記録)を保存する

## ⑤ 青色申告承認申請書

- 何か: 「帳簿をきちんとつけるので、青色申告の特典を使わせてください」という申請

- 特典:

  - 所得から最大65万円を差し引ける。2027年分からは、e-Taxで申告すれば65万円、さらに優良な電子帳簿などの条件を満たせば75万円。紙で申告すると10万円まで

  - 赤字を3年繰り越せる

  - 30万円未満のパソコンなどを、買った年にまとめて経費にできる

- 期限: 開業から2か月以内(11月9日開業なら1月9日まで)

- 手順:

  - ④と同じツールで一緒に作る

  - 簿記の方式は「複式簿記」を選ぶ

  - ④と一緒に提出する

- 承認: 通知は来ない。却下の連絡がなければ承認されたことになる

- 最初の申告: 2026年分(11〜12月の分)を、2027年2月16日〜3月15日にe-Taxで申告する

## ⑥ 事業用の口座とカード

- 何か: 生活のお金と仕事のお金を分けるための、2つ目の口座とカード

- 手順:

  - ネット銀行で口座を作る(屋号付きの口座にするなら、開業届の控えを用意する)

  - 学生でも作れるクレジットカードかデビットカードを作る

  - Claudeや会計ソフトなど、仕事の支払いはすべてこのカードにまとめる

  - お客さんからの振込先もこの口座にする

## ⑦ 会計ソフト

- 何か: 売上と経費を記録し、青色申告に必要な帳簿(複式簿記)と申告書を作るソフト。freee会計、マネーフォワード クラウド確定申告、やよいの青色申告オンラインなど。月1,000円前後(初年度無料のプランがあるものもある)

- 手順:

  - 登録して、⑥の口座とカードを連携する(明細が自動で入る)

  - 週に1回、入ってきた明細を確認して登録する

  - 領収書はスマホで撮影して保存する

  - 2027年2〜3月に、ソフトからe-Taxで申告する

## ⑧ Claude Codeの仕事用設定と作業フォルダ

- Claude Code: Consoleでログインしたものを仕事用にする(「Claude APIと契約のまとめ」 を参照)

- 作業フォルダ: お客さんごとに ~/work/お客さん名/ を作る。GitHubには上げない

- 会話履歴: 保存期間を短くする(settings.json の cleanupPeriodDays。例: 7日)

- パソコン: ディスクを暗号化し(MacはFileVault、Windowsはデバイスの暗号化かBitLocker)、画面ロックを設定する

## ⑨ データの取り扱い方針(1枚)

- 何か: お客さんに渡す「あなたの会社の情報をこう扱います」という説明書

- 書くこと:

  - 使うAI: Anthropic社のClaude(商用規約。学習に使われず、30日以内に削除される)

  - AIに入れない情報: 個人の名前・連絡先・履歴書など

  - 保管する場所と、見られる人(自分だけ)

  - 契約が終わったら、30日以内に削除して報告する

  - 万一漏れたら、24時間以内に連絡する

  - 問い合わせ先

- 手順:

  - Claudeに下書きを頼む

  - 書いたとおりに実際なっているか、自分で確認する

  - PDFにして提案書に付ける

## ⑩ 契約書のひな形

- 何か: NDA(秘密保持契約)と業務委託契約のひな形。中身は 「Claude APIと契約のまとめ」 の「5.」を参照

- 手順:

  - 経済産業省のひな形をもとに、Claudeと作る

  - よろず支援拠点(国の無料経営相談所)で見てもらう

  - Word/PDFで保存する

## ⑪ 見本の事例2つ

- 何か: 架空の会社で作るBefore/After。実績がなくても「何ができるか」を見せられる営業資料

- 手順:

  - 架空の会社を2つ決める(例: 従業員15人の介護施設、従業員30人の運送会社)

  - よくある短い求人票(条件だけが並んだもの)を作る

  - Claudeで改善版を作る(1日の仕事の流れ、職場の雰囲気、先輩の声、よくある質問)

  - 採用SNSの投稿例を3本、ショート動画の台本を1本作る

  - 1社1枚のPDFにまとめる

## ⑫ メニュー表

- 1章の「メニューと価格」を1枚のPDFにする

## ⑬ noteの実績ページ

- 自己紹介(大学生で、AIを使って中小企業の採用発信を手伝っていること)、見本の事例、無料診断の申し込み方法(Googleフォーム)を載せる

## ⑭ 名刺

- 本名・屋号・肩書き(例:「採用発信のAIサポート」)・メールアドレス・noteのQRコードを入れる

- ネット印刷なら100枚で1,000〜2,000円程度

## ⑮ 営業リスト50社

- Googleスプレッドシートで作る

- 列: 会社名/業種/所在地/従業員数(わかれば)/採用ページのURL/SNSの有無/採用ページの問題点/連絡方法/紹介者/接触日/状態(未接触→連絡済→診断→提案→契約/見送り)

- 集め方は4章を参照

## ⑯ ヒアリングシート

- 4-3の「ヒアリングの10問」を1枚にまとめ、診断のときに書き込む

## ⑰ 提案書のひな形

- 1枚にまとめる。順番は「今の状況 → 課題 → やること → 納品物と回数 → 料金 → 期間 → 次の一歩」

# 4. 営業の進め方(KPIの中身)

## 4-1 狙う会社

次の条件をすべて満たす会社を狙う。

- 自分が通える範囲にある(大学か自宅から電車で1時間以内)

- 従業員5〜50人(社長が自分で決められる規模)

- 採用に困っているサインがある

  - 自社サイトの採用ページがない。あっても文章が数行だけで、写真がない

  - SNSがない。あっても半年以上止まっている

  - 店頭や会社の前に「スタッフ募集」の貼り紙が長く出ている

  - 知人から「人が足りない」と聞いている

業種の優先順位:

- 介護・福祉(人手不足が深刻で、採用が経営の課題になっている)

- 建設・設備・リフォーム(若手が集まらない)

- 運送・物流

- 飲食(個人店〜5店舗くらい)

- 製造(町工場)

- 美容室・整骨院・歯科医院

避ける会社: 大企業、人材会社・求人広告の会社(競合になる)、「営業お断り」と書いてある会社

注意: ハローワークの求人情報は、利用規約で求職以外の目的(営業など)に使うことが禁止されている。リスト作りには使わない。会社の自社サイト、Googleマップ、紹介、店頭の貼り紙など、会社が自分で公開している情報を使う。

## 4-2 会社の見つけ方と声のかけ方

| ルート | やること | 反応の目安 |
| --- | --- | --- |
| A 紹介(最優先) | 知り合いに「採用に困っている会社を紹介して」と頼む | 5人に頼むと1社くらい紹介してもらえる |
| B インターン先 | 上司に相談し、インターン先か取引先で試させてもらう | モニターの第一候補 |
| C 交流会・セミナー | 商工会議所・商工会、自治体の創業支援、地域の経営者交流会に参加する | 1回で名刺10枚、面談1件 |
| D 手紙・メール | 自社サイトの採用ページを見て、改善案を1枚つけて送る | 20社に送って1社から返信 |
| E 飛び込み | 「スタッフ募集」の貼り紙がある店に、空いている時間に名刺と資料を渡す | 5店のうち1店が話を聞いてくれる |
| F クラウドワークス | 「求人票 作成」「採用ページ 文章」「SNS運用 採用」で探して応募する | 5件応募して1件受注くらい |
| G 発信(4月から) | noteとSNSにBefore/Afterを週1本載せる | 数か月後に問い合わせが来る |

反応の目安は仮の数字。実際に動いた結果で直す。

### A 紹介

- 頼む相手: 家族・親戚、アルバイト先の店長、ゼミの先生、大学のキャリアセンター、OB・OG、自営業の知り合い

- 送る文(LINEの例):

〇〇さん、お久しぶりです。大学生のうちに、中小企業の求人票や採用SNSをAIで作るお手伝いを始めました。最初の3社は無料で試してもらっています。周りに「人が集まらなくて困っている」会社さんがいたら、紹介してもらえませんか? 資料はこちらです(noteのURL)

- 紹介してもらったら: 24時間以内に連絡する。紹介してくれた人には、お礼と結果を報告する

### B インターン先

- 上司への相談文:

インターンで学んだことを活かして、AIで求人票や採用ページを改善する活動を始めました。もしよければ、御社(または取引先)の求人票を1つ、無料で改善させていただけませんか。社内の情報の扱いは、会社のルールに従います

- 注意: 会社の情報を使う前に必ず許可をとる。インターンの業務とは分けて行う

### C 交流会・セミナー

- 探し方: 地域の商工会議所・商工会のイベントページ(会員でなくても参加できるものがある)、自治体の創業支援イベント、Peatix や connpass で「(市名) 経営者 交流会」と検索する

- 30秒の自己紹介:

〇〇大学の〇〇です。中小企業さん向けに、求人票や採用SNSをAIで作るお手伝いをしています。最初の3社は無料で、求人票を1つ書き直して、応募が増えるか一緒に試しています。人が集まらなくて困っている会社さんがいたら、ぜひ教えてください

- 翌日までに: 名刺を交換した全員にお礼のメールを送る(見本の事例のPDFをつける)

### D 手紙・メール

- 準備: 1社ごとに採用ページを読み、改善点を3つ書き出す(Claudeに手伝ってもらう。入れるのは公開されている情報だけ)

- 手紙が有利: メールより読まれやすい。最後の一言は手書きにする

- メールや問い合わせフォームのルール: 名前・連絡先と、今後の連絡が不要なときの連絡方法を必ず書く(特定電子メール法)。「営業お断り」の会社には送らない

- 文例:

件名: 採用ページについてのご提案(〇〇大学 〇〇)

〇〇株式会社 採用ご担当者様

突然のご連絡失礼いたします。〇〇大学の〇〇と申します。中小企業さんの求人票や採用ページを、AIを使って作るお手伝いをしています。

御社の採用ページを拝見し、応募につながりそうな改善点を3つまとめました(別紙)。

現在、最初の3社さまに限り、求人票1職種分の書き直しを無料で行っています。ご興味があれば、30分ほどお話を伺えませんか。

今後このようなご連絡が不要でしたら、その旨ご返信ください。

〇〇(屋号) 本名/メール/電話

- フォロー: 送った1週間後に1回だけ連絡する。返事がなければ、3か月後に新しい事例をつけてもう1回だけ送る

### E 飛び込み

- 時間帯: 飲食店は14〜16時。そのほかも、開店直後と閉店前は避ける

- 言うこと:

お忙しいところすみません。〇〇大学の〇〇です。貼り紙を見て伺いました。求人の文章をAIで作るお手伝いをしていて、最初の3社は無料です。資料だけ置かせてください

- 長居しない: 資料と名刺を渡したら帰る

### F クラウドワークス

- crowdworks-apply スキルで案件を評価し、応募文を作る

- 納品したら、同じお客さんに月額の仕事を提案する(クラウドワークスの中で)

- 外での直接契約に誘うのは規約違反

### G 発信

- noteに週1本: Before/After(お客さんの許可をとったもの)、AIの使い方、学んだこと

- TikTokかInstagramに、採用ショート動画の作例を載せる

## 4-3 契約までの流れ

- 日程を決める: 返信が来たら24時間以内に、無料AI診断の候補日を3つ送る(オンラインか対面)

- NDAを結ぶ: 会社の中の情報を聞く前に結ぶ

- 無料AI診断(60分):

  - 0〜10分: 自己紹介と、今日の流れの説明

  - 10〜35分: ヒアリング(下の10問)

  - 35〜50分: その場で1つ実演する(公開されている求人票をClaudeで書き直して見せる)

  - 50〜60分: モニターにするか提案書を出すかを決め、提案する日を決める

- 提案書を送る: 48時間以内に1枚の提案書を送る

- フォロー: 送った3日後に「ご不明な点はありませんか」と連絡し、7日後にもう1回連絡する。返事がなければいったん止めて、3か月後に新しい事例と一緒に連絡する

- 契約: 業務委託契約を結ぶ(電子契約かメール)。単発は前払い、月額は月末締め翌月末払い

- 納品: 決めた日に納品する。修正は2回まで

- 月1回の報告: 応募数と閲覧数の変化、翌月にやることを伝える

- 3か月目: 続けるかを確認し、「同じように困っている知り合いの会社はありませんか」と紹介をお願いする

### ヒアリングの10問

- 今、どの職種を何人募集していますか

- 応募は月に何件くらい来ていますか。面接まで来る人は何人ですか

- 採用できない理由に、心当たりはありますか

- 求人はどこに出していますか。費用は月いくらくらいですか

- 求人票や採用ページは、誰がどのくらい時間をかけて作っていますか

- 今働いている人は、なぜこの会社を選んだと言っていますか(会社の魅力)

- SNSやホームページは誰が更新していますか

- 職場の写真や動画はありますか。撮影してもよいですか

- 採用について決めるのはどなたですか

- 採用にかけられる予算は、月いくらくらいですか

### モニターの条件(最初の3社)

- 求人票1職種分の書き直しを無料で行う

- 条件は3つ: ①事例として紹介してよい(会社名は伏せてもよい) ②使ってみた感想をもらう ③1か月後に応募数を教えてもらう

- 4社目から有料にする。モニターの会社には、月額プランを初月半額で案内する

### よくある断り文句と返し方

| 言われること | 返し方 |
| --- | --- |
| AIに会社の情報を入れて大丈夫? | データの取り扱い方針を見せて、「学習に使われない契約のサービスだけを使い、個人情報は入れません」と説明する |
| 学生で大丈夫? | 「だからこそ最初は無料で試していただいています。合わなければそこで終わりで大丈夫です」 |
| 高い | 求人広告1回分と比べてどうかを一緒に考える。1か月だけ試して、いつでもやめられることを伝える |
| 考えます | 「いつごろお返事いただけそうですか」と期限を決める。モニター枠があと何社かを伝える(本当の数だけ) |

## 4-4 KPI(毎月確認する)

### 2026年12月(モニターを決める月)

| 行動 | 目標 |
| --- | --- |
| 紹介のお願いを送る | 15人 |
| インターン先に相談する | 1回 |
| 手紙・メールを送る | 10社 |
| 交流会・セミナーに参加する | 1回 |
| 無料AI診断 | 2件 |
| モニター契約 | 1社 |

### 2027年1〜3月(最初の有料1社)

| 種類 | KPI | 毎月の目標 |
| --- | --- | --- |
| 行動 | 営業リストに追加する | 40社(週10社) |
| 行動 | 改善案つきの手紙・メールを送る | 20社(週5社) |
| 行動 | 紹介のお願いを送る | 5人 |
| 行動 | 交流会・セミナーに参加する | 1回(名刺10枚) |
| 行動 | 飛び込み | 5店 |
| 行動 | クラウドワークスに応募する | 5件 |
| 行動 | フォローの連絡 | 送った全社に、1週間後に1回 |
| 途中 | 無料AI診断 | 3件 |
| 途中 | 提案書を出す | 2件 |
| 結果 | 契約 | 3か月で有料1社以上 |

### 2027年4〜12月(月の利益20万円まで)

1〜3月の行動に、次を足す。

| 行動 | 毎月の目標 |
| --- | --- |
| noteとSNSで発信する | 週1本 |
| クラウドワークスに応募する | 10件(5件から増やす) |
| 今のお客さんに紹介をお願いする | 契約3か月目のお客さん全員に |

結果・効率・信頼のKPI:

| 種類 | KPI | 目標 |
| --- | --- | --- |
| 結果 | 手紙・メールの返信率 | 5%以上 |
| 結果 | 診断から提案に進む割合 | 70%以上 |
| 結果 | 提案から契約になる割合(成約率) | 30%以上 |
| 結果 | 継続率(翌月も続けてくれる割合) | 90%以上 |
| 結果 | 平均の単価 | 4万円以上(6月から5万円) |
| 効率 | 1社あたりの作業時間 | 月8時間以内 |
| 効率 | 事例の公開 | 月1本 |
| 信頼 | 情報の事故 | 0件 |
| 信頼 | お客さんの満足度 | 5段階で4以上 |
| 信頼 | 紹介 | 続けて頼んでくれる2社につき1社 |

計算の根拠: 毎月、手紙・メール20社から返信1社、紹介のお願い5人から紹介1社、交流会から面談1件、クラウドワークス5件の応募から受注0.5件が見込める。これで無料診断が3件になり、提案2件、契約0.6件になる。途中の解約を入れても、年末に続けて頼んでくれるお客さんが4社になる。

## 4-5 1週間の動き方(2027年、週13時間)

| 曜日 | やること | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 月 | 営業リストに10社足し、各社の採用ページを見て改善点をメモする | 1時間 |
| 火 | 手紙・メールを5社に送る(改善案はClaudeで作る) | 2時間 |
| 水 | 無料診断・打ち合わせ | 2時間 |
| 木 | フォローの連絡、提案書づくり | 1時間 |
| 金〜日 | 納品の作業、発信1本 | 6時間 |
| 月末 | KPIをスプレッドシートで集計し、翌月の数字を決める | 1時間 |

# 5. 2028年以降の目安

- 同じ作業をツールにして、1社あたりの時間を減らす

- 年間の売上300万円以上を目指す

- 利益が大きくなったら、会社を作るかを税理士に相談する

# 出典

- 開業届の提出期限の改正(2026年1月から)

- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など(国税庁)

- 青色申告特別控除の見直し(2027年分から)

- ハローワーク求人・求職情報提供サービス利用規約

- 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等(個人情報保護委員会)